## Tabelle1
Titel | € Erneuerbare Energieerzeugung mittels Windenergieanlagen
(WEA): 42 WEA und 280 GWh/a grüner Strom
Kurzbeschreibung | Im Rahmen einer innovativen, klimaschutzorientierten Energieversorgung werden die Stadtwerke Münster in erheblichem Umfang in regenerative Erzeugungskapazitäten in Onshore-Windenergieanlagen auf Freiflächen investieren.
Bis 2030 soll die Anzahl der Windkraftanlagen auf 42 WEA verdoppelt werden, um jährlich 280 GWh Strom zu erzeugen.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand 07/2024 | Bestand von 21 WEA (16 SWMS eigene) mit ca. 48 MW à insgesamt 92 GWh/a
- Genehmigung nach dem BImSchG für 1 WEA in Lemgo mit einer Nennleistung von 5,7 MW
- Baubeginn und Inbetriebnahme drei geplanten WEAs in Südlohn Eschlohn/Wellschlat mit einer gesamten Nennleistung von 17,1
MW
- Erhalt der Genehmigungen für die Errichtung von insgesamt min.
10 WEA im Münsterland
Plan 2025 | Zubau einer WEA mit 5,7 MW à zusätzliche 10 GWh/a
Kosten | Von 2024 bis 2028: ca. 215 Mio. € für 26 WEA, danach ungefähr weitere 31 Mio. € bis 2030.
CO2-Reduktionspo- | CO2-Reduktions-Potenziale:
tential | 309.567 tCO2/a in 2028 (Basisjahr 2021)
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum
städtischen Haus- |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
halt |  | 7,6 | 102,1 | 51,8 | 30,5 | 31,2
|  | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Es sind keine Fördermittel geplant.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle2
Titel | € Erneuerbare Energieerzeugung mittels Photovoltaikanlagen:
100 GWh/a grüner Strom
Kurzbeschreibung | Im Rahmen einer innovativen, klimaschutzorientierten Energieversorgung werden die Stadtwerke Münster in erheblichem Umfang in regenerative Erzeugungskapazitäten, konkret in die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Münsters Dächern, investieren.
Die Stadtwerke Münster wollen PV-Anlagen (Dachanlagen, Freiflächeanlagen) bis 2030 zubauen, um 100 GWh Strom durch Sonne zu erzeugen.
Der Großteil dieser Anlagen wird auf dem Stadtgebiet in Münster realisiert. Dies wird durch das Schaffen von passgenauen Angeboten für die Zielgruppen „Industrie/Gewerbe, Wohnungswirtschaft, Stadt Münster und die Landwirtschaft“ geschafft.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand 07/2024 | Bestand von 62 Anlagen mit 9 GWh/a
Ziel 2024: Zubau von zusätzlichen 3 GWh/a
- 1 MWp Freiflächenanlagen
- 2 MWp Dachanlagen
- Baubeginn von 7 MWp Freiflächenanlagen
Plan 2025 | Zubau von zusätzlichen 8,5 GWh/a
- 6,6 MWp Freiflächenanlagen
- 2 MWp Dachanlagen
Kosten | Von 2024 bis 2028: ca. 89 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln für 100 GWh Ausbau, danach ungefähr weitere 6 Mio. € bis 2030.
CO2-Reduktionspo- | CO2-Reduktions-Potenziale der SWMS-Anlagen:
tential | 63.900 tCO2/a in 2030 (Basisjahr 2021)
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
städtischen Haushalt |  | 25,7 | 15,3 | 20,2 | 16,3 | 5,8
|  | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Der geplante Einsatz von Mittel aus "GrünerStromLabel" in Höhe von 1,9 Mio. € über die Jahre 2025 bis 2028 ist bereits bei den Werten abgezogen
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle3
Titel | € Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) -Transformationsplan: 30 % erneuerbare Wärme in 2030
Kurzbeschreibung | Mit dem Transformationsplan für Wärmenetze schreiben die Stadtwerke Münster die Transformation zur erneuerbaren Fernwärmeversorgung in Münster weiter fort. Im Jahr 2030 soll der Anteil erneuerbarer Energien in der Fernwärme bei 30 % liegen. Eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Wärmeerzeugung wird realistisch betrachtet nicht bis zum Jahr 2030 möglich sein. Es bedarf Übergangslösungen mit umwelteffizienter Kraft-WärmeKopplungstechnologie.
Dabei setzen die Stadtwerke Münster bei ihrer Wärmestrategie auf verschiedene erneuerbare dezentrale Erzeugungstechniken, das Rückgrat bildet dabei das Fernwärmenetz als bereits vorhandene großflächige und weiter zu verdichtende innerstädtische Verteilstruktur. Ein großer Baustein der Wärmeerzeugung könnte die Tiefe Geothermie werden, die angesichts der geologischen Ausgangssituation eine vielversprechende Option darstellt. Weitere Leittechnologien sind Solarthermie, die elektrische Wärmeerzeugung in Power-to-Heat-Anlagen, Nutzung von Umweltwärme mittels Großwärmepumpen (u. a. aus dem Dortmund-Ems-Kanal und aus Abwasser) als auch saisonale Großwärmespeicher. Teilweise sind bzw. werden diese Technologien auch im Heizkraftwerk angesiedelt.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand 08/2024 | Der mit 2 Mio. € geförderte BEW-Trafoplan liegt Ende August vor
Untersuchung der Wärmeversorgung des Neubaugebietes "Am
Dornbusch" mit Wärme aus Biogas gestartet
Wärmenutzung Klarwasser der Hauptkläranlage wird untersucht
Plan 2025 | Siehe nachfolgende Maßnahmen
Kosten | Die Maßnahmen umfassen alle Projekte, die dazu dienen, dass die Fernwärme 2030 zu 30% aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Darunter fallen unter anderem auch Maßnahmen wie Tiefengeothermie, Wärmepumpen und Solarthermie, die in den folgenden Maßnahmen genauer beschrieben werden. Geplant sind Investitionen von ca. 67 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln in den Jahren 2024 bis 2028, danach ungefähr weitere 59 Mio. € bis 2030.
CO2-Reduktionspo- | CO2-Reduktions-Potenziale: ca. 73.754 t/CO2 in 2030 (konkretere Bezifferung nach Erstellung des Transformationsplans)
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | CO2-Reduktionspotenziale
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum
städtischen Haushalt |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
|  | 31,5 | -0,6 | 2,8 Mio. € | 5,0 Mio. € | 59,1
|  | Mio. € | Mio. € |  |  | Mio. €
Informationen zu | Die Maßnahmen werden teilweise durch Fördermittel finanziert, insgesamt sind von den oben genannten Werten für die Jahre 2025 bis 2028 geplante Fördermittel von insgesamt ca. 31 Mio.€ bereits abgezogen worden. Ca. 4,8 Mio. € dieser Fördergelder entfallen auf Investitionen aus dem Jahr 2024, da die Fördermittel zeitlich versetzt ausgezahlt werden. Zu Einzelheiten zu einzelnen Projekten siehe nachfolgende Ausführungen zu den Projekten Tiefengeothermie, Wärmepumpen und Solarthermie.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle4
Titel | € BEW-Transformationsplan: Heimatwärme aus der Tiefe – 40
GWh/a erneuerbare Wärme
Kurzbeschreibung | Im Jahr 2030 wollen die Stadtwerke Münster das erste GeothermieHeizwerk mit einer Bohrdublette in Betrieb nehmen und speisen damit jährlich bis zu 40 GWh klimaneutral in das Münsteraner Fernwärmenetz ein. Das erreichen die Stadtwerke, indem sie durch stetige Explorationsmaßnahmen einer 3-D-Seismik und einer
Probebohrung das tatsächliche Potenzial der Tiefen Geothermie für Münster auf 1500 m Tiefe beweisen wollen. Der Plan zur Skalierung der Tiefen Geothermie mit weiteren Standorten für die Zukunft wird anschließend konkretisiert und die Planung der zweiten Bohrdublette beginnt.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand | 3D-Seismik im Winter 2024/2025 mit Förderung des Landes NRW über 5,7 Mio. €
Plan 2025 | Übergabe der prozessierten Daten der 3D-Seismik, Start der Interpretation der Daten
Kosten | Von 2024 bis 2028: ca. 18 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln. Die Investitionen sind Teil des Ziels, 30 % der Wärme in 2030 aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen und somit ein Teil der Investitionen unter der Maßnahme „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) -Transformationsplan: 30 % erneuerbare Wärme in 2030“.
CO2-Reduktionspo- | Gesamtwert siehe BEW-Transformationsplan (konkretere Bezifferung nach Erstellung des Transformationsplans)
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen Anteil erneuerbarer Wärme
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum
städtischen Haushalt |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
|  | -3,1 | -2,1 | 8,9 Mio. € | 4,9 Mio. €
|  | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Die geplante Förderung von 10,9 Mio. € durch das Land NRW im Rahmen von progress.nrw-Innovation für die Jahre 2025-2028 ist schon abgezogen. Ca. 4,8 Mio.€ dieser Fördergelder entfallen auf Investitionen im Jahr 2024. Da die Auszahlungen für die Investitionen und die Auszahlungen der Fördermittel teilweise zeitlich verschoben sind, kann es zu negativen Angaben kommen, da die Investitionen des Jahres niedriger waren als die Fördermittel, die für die Investitionen des Vorjahres gewährt wurden.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle5
Titel | € BEW-Transformationsplan: Großwärmepumpen als Multitalent für Umweltwärme-Nutzung – 100 GWh/a erneuerbare Wärme
Kurzbeschreibung | Vier Großwärmepumpen sollen bis 2030 in Betrieb genommen werden. Diese nutzen gewerblich-industrielle Abwärme, den DortmundEms-Kanal und Klärwerksabwärme. Zusammengerechnet erzeugen diese Anlagen bis zu 100 GWh klimaneutrale Wärme.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand | Großwärmepumpe I (Nutzung Abwärme HKW) mit 2 MW errichtet
Großwärmepumpe II (Nutzung Wärme Dortmund-Ems-Kanal) 2 MW in der Errichtung (ca. 20 GWh grüne Wärme; ca. 4 % der Gesamtwärmeerzeugung)
Plan 2025 | Probebetrieb, Inbetriebnahme und Übergabe vom Lieferanten der zweiten Wärmepumpe an die SWMS
Kosten | Von 2024 bis 2028: 18 Mio. €, danach ungefähr weitere 11 Mio. € bis 2030. Die Investitionen sind Teil des Ziels, 30 % der Wärme in 2030 aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen und somit ein Teil der
Investitionen unter der Maßnahme „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) -Transformationsplan: 30 % erneuerbare Wärme in 2030“.
CO2-Reduktionspo- | Gesamtwert siehe BEW-Transformationsplan (konkretere Bezifferung nach Erstellung des Transformationsplans)
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen Anteil erneuerbarer Wärme
! |  | Ansatz | Planung
Wirtschaftsplanung |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum städtischen Haushalt | [5 empty] | 10,7
Mio. €
Informationen zu | Es sind keine Fördermittel geplant.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle6
Titel | € BEW-Transformationsplan: Freiflächen-Solarthermie als Beschleuniger der Transformation – 50 GWh/a erneuerbare Wärme
Kurzbeschreibung | Im Jahr 2030 soll Freiflächen-Solarthermie in Münster etabliert sein, da die Technologie erprobt ist.
Durch die Solarthermie könnten die Kunden der Stadtwerke im Sommer eine vollständig klimaneutrale Fernwärmeversorgung erhalten und ab 2030 könnte im Jahr bis zu 50 GWh Wärme mit diesen Anlagen erzeugt werden. Sommerliche Überschüsse sollen mit einem Saisonalspeicher für den Herbst nutzbar gemacht werden.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand | Freiflächen-Solarthermie-Anlage Mecklenbeck-Galgenheide auf einer Fläche von bis zu 19 ha in der Vorplanung
Plan 2025 | Detailplanung zusammen mit einem technischen Fachplaner
Kosten | Kosten von 2024 bis 2028 für Solarthermie: ca. 30 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln, danach ungefähr weitere 29 Mio. € bis 2030. Die Investitionen sind Teil des Ziels, 30 % der Wärme in 2030 aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen und somit ein Teil der Investitionen unter der Maßnahme „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) -Transformationsplan: 30 % erneuerbare Wärme in 2030“.
CO2-Reduktionspo- | CO2-Reduktions-Potenziale: Gesamtwert siehe BEW-Transformationsplan (konkretere Bezifferung nach Erstellung des Transformationsplans)
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen Anteil erneuerbarer Wärme
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
städtischen Haushalt |  | 34,5 | 1,6 | -6,2 |  | 29,4
|  | Mio. € | Mio. € | Mio. € |  | Mio. €
Informationen zu | Die geplante Förderung der "Bundesförderung für effiziente Wärmenetze" von der BAFA von 20,0 Mio. € für die Jahre 2025-2028 ist schon abgezogen. Da die Auszahlungen für die Investitionen und die Auszahlungen der Fördermittel teilweise zeitlich verschoben sind, kann es zu negativen Angaben kommen, da die Investitionen des Jahres niedriger waren als die Fördermittel, die für die Investitionen des Vorjahres gewährt wurden.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle7
Titel | € BEW-Transformationsplan: grüne Nahwärme für Neubaugebiete
Kurzbeschreibung | Im Jahr 2030 sollen vier Neubaugebiete durch innovative Nahwärme mit Wärme und „Temperierung“ versorgt werden.
Für die Bestands-Nahwärmenetze Albachten, Roxel, Amelsbüren und Hiltrup wird der zukünftige Weg durch Transformationspläne vorgezeichnet. Im Amelsbürener Wärmenetz soll bis 2030 eine erste erneuerbare Wärmeerzeugungs-Anlage umgesetzt werden und in Betrieb gehen. Für eine Abwärmenutzung des neuen Klärwerks in Hiltrup soll die Projektplanung abgeschlossen sein.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand | Beschlussempfehlung zur Versorgung des Neubaugebietes "Albachten Ost" mit oberflächennaher Geothermie und kalter Nahwärme geht im Herbst in den Rat; Detailplanung erfolgt
Plan 2025 | In Abhängigkeit vom Beschluss - Detailplanung zusammen mit einem technischen Fachplaner
Kosten | Von 2024 bis 2028: ca. 7 Mio. € nach Abzug der Fördermittel.
CO2-Reduktionspo- | CO2-Reduktions-Potenziale: Gesamtwert siehe BEW-Transformationsplan (konkretere Bezifferung nach Erstellung des Transformationsplans)
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | eingesparte CO2Emissionen Anteil erneuerbarer Wärme
!
Wirtschaftsplanung |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum städtischen Haushalt |  | 1,5 Mio. € | 2,1 Mio. € | 2,4 Mio. € | 1,4 Mio. €
Informationen zu | Die geplante Förderung der "Bundesförderung für effiziente Wärmenetze" von der BAFA von 4,1 Mio. € für die Jahre 2025 -2028 ist schon abgezogen. Da die Auszahlungen für die Investitionen und die Auszahlungen der Fördermittel teilweise zeitlich verschoben sind, kann es zu negativen Angaben kommen, da die Investitionen des Jahres niedriger waren als die Fördermittel, die für die Investitionen des Vorjahres gewährt wurden.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle8
Titel | € 110kV-Zielnetzplanung: Münsters Süden soll in 2030 durch ein Hochspannungsnetz versorgt werden.
Kurzbeschreibung | Im Jahre 2030 wollen die Stadtnetze Münster über ein eigenes Hochspannungsnetz verfügen. Dieses Hochspannungsnetz besteht aus zwei redundant ausgelegten Hochspannungskabeln, die ein neues Umspannwerk (UW) am Hansa-Businesspark speisen. Mithilfe des neuen Umspannwerks wird der südwestliche Teil Münsters, rund um den Hansa-Businesspark, zuverlässig mit Strom versorgt. Es sorgt auch dafür, dass die vor Ort erneuerbar erzeugten Megawatt aus den umliegenden Erneuerbare-Energie-Anlagen, z. B. aus Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen der Stadtwerke Münster, in das Münsteraner Stromnetz eingespeist und der Energiebedarf Münsters zunehmend aus eigener Stromerzeugung gedeckt werden kann. Damit leistet die Stadtwerke-MünsterGruppe einen wichtigen Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtnetze Münster GmbH“
Sachstand 07/2024 | - UW-Klinikum ist 1:1 ersetzt
- UW-Geist wird in diesem Jahr ersetzt und erweitert um einen weiteren 110kV/10kV
- UW-Aegidi wurde repariert und instandgesetzt
- UW-Mauritz Grundstückskauf für das UW Mauritz
Plan 2025 | Umsetzung der Baumaßnahmenlisten sämtlicher UWs
Kosten | Kosten des Vorhabens von 2024 bis 2028: ca. 29 Mio. €
CO2-Reduktionspo- | Keine direkte CO2-Einsparung durch die Maßnahme. Aber die Umsetzung ist notwendig, um eine ausfallfreie und zuverlässige Stromversorgung in Münster mit Berücksichtigung der steigenden Volatilität aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energien und der zunehmenden Stromerzeugung sicherzustellen.
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Anzahl umgesetzter UW
!
Wirtschaftsplanung
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
städtischen Haushalt |  | 10,8 | 8,4
|  | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Es sind keine Fördermittel geplant.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle9
Titel | € 80 % der Haushalte in Münster mit Glasfaserverbindungen
Kurzbeschreibung | Eine leistungsfähige Glasfaserversorgung wird als Standortfaktor für Münster zukünftig noch viel entscheidender werden, daher stellen die Stadtwerke Münster auch den „digitalen Herzschlag“ ihrer Stadt sicher. Bis zum Jahr 2030 sollen 80 % der Haushalte in
Münster mit Glasfaserverbindungen versorgt sein. Dazu haben die
Stadtwerke Münster u. a. eine umfassende Kooperation mit der Deutschen Telekom vereinbart, bei der die Stadtwerke ihre Expertise für die Verlegung der Glasfaserleitungen einbringen werden und die Telekom ihr Know-how bereitstellt.
Aufgrund ihrer höheren Effizienz verbraucht die Glasfasertechnologie deutlich weniger Strom als kupferbasierte Netze (bis zu 17-mal weniger Strom). Dadurch leistet der Glasfaserausbau der Stadtwerke Münster einen entscheidenden Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität in Münster.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“ – „Glasfaser Münster GmbH“
Sachstand 07/2024 | - 37.484 Homes passed* Wohneinheiten
- 2.917 angeschlossene Wohneinheiten
- Ausbaugebiete: Mauritz-West & -Mitte-Süd & -Mitte-Nord & -Ost, Gremmendorf-West & -Ost, Schlachthof, Kreuzviertel, Kinderaus-West & -Ost, Neutor, Geist, Amelsbüren
*Homes passed – die Immobilien, bei denen mindestens in ihrem Straßenzug, möglicherweise aber auch schon direkt an der Grundstücksgrenze Glasfaser anliegt.
Plan 2025 | - 69.300 Homes passed Wohneinheiten
- Weitere Ausbaugebiete: Roxel, Albachten, Handorf, NienbergeHäger, Hiltrup, Gievenbeck
Kosten | Kosten des Vorhabens von 2024 bis 2028: ca. 64 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln, danach ca. 12 Mio. € bis 2030. Es handelt sich dabei um direkte Investitionen in das Glasfasernetz als auch Einlagen in die Glasfaser Münster GmbH & Co. KG.
CO2-Reduktionspo- | Geschätzte CO2 Einsparung in kg CO2 pro Jahr: 24.928
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Anzahl an homes passed Wohneinheiten Anzahl an angeschlossene Wohneinheiten
Mit der Verlegung von Glasfaser verdrängen die Stadtwerke Münster Kupferanschlüsse. Glasfaser ist stromärmer und zahlt somit auf eine höhere Energieeffizienz ein.
!
Wirtschaftsplanung |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
2023 der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum städtischen Haushalt |  | 5,8 Mio. € | 13,9 | 11,9 | 11,3 | 12,0
|  |  | Mio. € | Mio. € | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Die Förderung für „Weiße Flecken“ von 11,1 Mio. € für die Jahre 2025-2028 ist schon abgezogen. Da die Auszahlungen für die Investitionen und die Auszahlungen der Fördermittel teilweise zeitlich verschoben sind, kann es zu negativen Angaben kommen, da die Investitionen des Jahres niedriger waren als die Fördermittel, die für die Investitionen des Vorjahres gewährt wurden.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle10
Titel | Integriertes Flächenkonzept Münster (IFM): Siedlung, Freiraum und erneuerbare Energien in Balance
Kurzbeschreibung | Münsters Stadtentwicklung bis 2045: Flächen für Siedlung, Freiraum und erneuerbare Energien
Die Stadt MS steht vor der Aufgabe, die derzeitigen und zukünftigen Herausforderungen der räumlichen Stadtentwicklung auszubalancieren und raum- und umweltverträglich zu gestalten:
- Wachstumsdruck für dringend benötigte neue Wohnungen und Arbeitsstätten
- Umsetzung der Ziele zur Klimaneutralität Münsters
- Schutz und Weiterentwicklung der Natur- und Freiräume in der Stadt.
Trotz des nach wie vor bestehenden Fokusses auf einer Weiterentwicklung der vorhandenen Siedlungsstruktur im Rahmen der Innenentwicklung kommt bei der Aufgabe, neuen Wohnraum zu schaffen auch dem Außenbereich der Stadt eine besondere Bedeutung zu.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen und ein integriertes räumliches Konzept für die zukünftige Stadtentwicklung in den Außenbereichen der Stadt zu erarbeiten, wurde ein umfassender Partizipationsprozess in Form eines Werkstattverfahrens mit Verwaltung, Politik, Fachöffentlichkeit und interessierter Stadtgesellschaft initiiert und durchgeführt.
Dieses Verfahren wurde zudem von einer externen Bürogemeinschaft fachlich und organisatorisch begleitet. In diesem inhaltlich komplexen Verfahren wurde unter für alle Beteiligten transparenten Rahmenbedingungen ein lösungsorientiertes Ergebnis erarbeitet.
Es dokumentiert eine fachlich fundierte Abwägung der unterschiedlichen Ansprüche, die aus der Entwicklung neuer Siedlungsflächen, dem Schutz wertvoller Freiräume sowie der Identifizierung neuer Standorte für erneuerbare Energien an einen begrenzt zur Verfügung stehenden Raum resultieren.
Der IFM-Prozess soll insofern eine fachlich ausgewogene Abwägung der unterschiedlichen Ansprüche an den Raum vorbereiten, er ist informell und wird proaktiv von der Stadt durchgeführt.
Federführung | 61 Stadtplanungsamt
Sachstand | In einer Abschlussveranstaltung am 09.11.2023 wurde der auf Basis der vorhergien Werkstatt-Termine und der Auswertung einer Online-Beteiligung entstandene Entwurf eines integrierten räumlichen Gesamtkonzeptes vorgestellt und diskutiert. Die vorgebrachten Anregungen wurden fallweise eingearbeitet und danach in ein Abschlussdokument überführt.
Für den nun anstehenden formellen Abschluss des IFM-Prozesses wurde eine entsprechende Beschlussvorlage (V/0192/2024) inklusive umfangreicher Dokumentation erstellt, die in einer Infoveranstaltung mit der Politik (eingeladen waren die Mitglieder des HA, Rates, ASS, AUKB, AWLFW und der BVen) am 01.07.2024 vorgestellt und näher erläutert wurde. Der Ratsbeschluss der Vorlage über das Gesamtkonzept ist für die Ratssitzung am 11.09.2024 vorgesehen.
Die Finanzierung wurde bereits im Rahmen der Grundsatzvorlage
V/0908/2021 beschlossen. Für die externe Erarbeitung des IFMKonzepts wurden insgesamt ca. 230.000 € bereitgestellt, die bereits weitgehend abgerechnet sind.
Plan 2025 | Fortlaufende Konzeptumsetzung
CO2-Reduktionspo- | Da es sich um ein Konzept als informelle Planungsgrundlage handelt, gibt es kein unmittelbares CO2-Reduktionspotenzial.
tential | Mittelbar bei Umsetzung entsprechender Projekte kann von einem relativ hohen Potenzial ausgegangen werden, welches sich aber mit anderen Leitprojekten überschneiden kann und insofern die Gefahr einer doppelten Anrechnung besteht (bspw. Energienutzungsplanung, kommunale Wärmeplanung, Ausbau-Initiativen zu PV und Wind, etc.). Um die Wichtigkeit und Bedeutung der Maßnahme herauszustellen wurde dennoch ein technisch, theoretisches Potenzial ermittelt.
CO2-Minderungspotenzial bei geschätzter Potenzialausschöpfung:
• 50 % Windenergie: Gesamtpotenzial 90 MW Leistung Zubau -> 42 MW Leistung bauliche Umsetzung -> 105 GWh/a (bei 2.500 Vollbenutzungsstunden/a) -> 38.850 t CO2e-Reduktion/a (bei Emission von 10 t CO2e/GWh Windstrom zu
380 t CO2e/GWh gemittelter Strommix)
• 25 % FF-Solar: Gesamtpotenzial 2.500 ha -> 625 ha bauliche Umsetzung -> 377 GWh/a (bei 0,67 MWp/ha und 900 MWh/MWp und a) -> 128.150 t CO2e-Reduktion/a (bei
Emission von 40 t CO2e/GWh Solarstrom minus 380 t
CO2e/GWh gemittelter Strommix)
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Messbarer Indikator:
- Anteil Fläche für EE
- Realisierte Leistung EE

## Tabelle11
Titel | €€€ Kommunale Wärmeplanung / Energienutzungsplanung MS
Kurzbeschreibung | Eine zentrale Aufgabe bei der Gestaltung der Wärmewende ist die Erstellung einer iterativen Energienutzungsplanung (ENP) zur Umsetzung der (kommenden) rechtlichen Verpflichtung zur kommunalen Wärmeplanung. Die ENP soll dabei perspektivisch inhaltlich
über die kommunale Wärmeplanung hinausgehen und bedarfsweise Themen wie Strom, Grüne Gase und Kälte integriert betrachten. Im Fokus steht die Ermittlung von räumlich und zeitlich abgegrenzten Energieversorgungsvarianten zur langfristigen
Planungssicherheit für alle Beteiligten unter Berücksichtigung von Dekarbonisierung (Erreichung der Klimaziele), Preisstabilisierung und Energiesicherheit. Die ENP ist ein informelles und unverbindliches Planungsinstrument anhand gesetzlicher Vorgaben, welches Ideen und Möglichkeiten der Wärmeversorgung aufzeigen soll, um allen beteiligten Akteuren und Immobilieneigentümern eine Orientierungshilfe an die Hand zu geben
Federführung | Stabsstelle Klima in enger Kooperation mit Stadtwerken und Stadtnetzen MS
Sachstand | - Dezember 2023: Veröffentlichung und Beschluss des Bundesgesetzes zur kommunalen Wärmeplanung
- Dezember 2023 gemeinsamer Auftakt zwischen Stadtverwaltung, Stadtwerken und Stadtnetzen zur Abstimmung der Ziele, Abläufe und Planungen in Bezug auf die kommunale Wärmeplanung
- Seit Anfang 2024 Sammlung von notwendigen Informationen als zentrale Grundlage für die weiteren Bearbeitungsschritte. Dabei geht es sowohl um umfassende Datengrundlagen, als auch um die Struktur der verschiedenen relevanten Prozesse (wie den Transformationsplan Fernwärme der Stadtwerke, etc.).
- Mai / Juni 2024: Zusammenstellung der Datengrundlagensammlung, verbunden mit der Identifizierung von möglichen Lücken und den daraus erforderlichen Anforderungen und Arbeitspakten für einen externen Dienstleister
- Juli 2024: Veröffentlichung der Leistungsausschreibung mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb
Plan 2025 | Nach erfolgreicher Vergabe (Herbst 2024) werden die Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes anhand der jeweiligen Paragrafen unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Beteiligung und Information der Öffentlichkeit bearbeitet. Für Städte in der Größenordnung wie Münster ist die gesetzliche Frist zur Fertigstellung der kommunalen Wärmeplanung der 30.06.2026. Die Planungsperspektive der Stadt Münster sieht vor, dass die grundsätzliche Fertigstellung eher erfolgen soll.
-
Kosten | ca. 250.000 EUR Gesamtkosten
CO2-Reduktionspo- | Da es sich um ein Konzept als informelle Planungsgrundlage handelt, gibt es kein unmittelbares CO2-Reduktionspotenzial. Mittelbar bei Umsetzung entsprechender Projekte kann von einem relativ hohen Potenzial ausgegangen werden, welches sich aber mit anderen Leitprojekten überschneiden kann und insofern die Gefahr einer doppelten Anrechnung besteht (bspw. Energienutzungsplanung, Integriertes Flächenkonzept, Ausbau-Initiativen zu PV und Wind, etc.). Um die Wichtigkeit und Bedeutung der Maßnahme herauszustellen wurde dennoch ein technisch, theoretisches Potenzial ermittelt.
tential
CO2-Minderungspotenzial
 gesetzliche Vorgabe durch Wärmeplanungsgesetz (WPG) und Gebäudeenergiegesetz (GEG): Treibhausgasneutralität
von Wärmenetzen bis 2045 bzw. Betrieb mit 100 % EE/unvermeidbarer Abwärme
• lt. WPG ab 2030: Anteil EE/unvermeidbare Abwärme in Wärmenetzen min. 30 %
• lt. WPG ab 2040: Anteil EE/unvermeidbare Abwärme in
Wärmenetzen min. 80 %
• Wärmebereich lt. Energie- CO2-Bilanz (2021): 714.000 t CO2e; davon Nah- + Fernwärme lt. Energie- und CO2-Bilanz (2021): 97.000 t CO2e
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Messbarer Indikator:
Vorliegen kommunaler Wärmeplanung
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe | MaßnahmenNummer | Ansatz | Planung
(inves-
tiv)
|  | Zeile (konsumtiv) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
Teilfinanzplan (investiv)
Teilergebnisplan (konsumtiv) | 1401 | 16 | 175000 | 50000
Informationen zu | Konnexitätsmittel, d.h. Belastungsausgleich für die neue Aufgabe Kommunale Wärmeplanung, in Aussicht gestellt
Dritt-/ Fördermitteln