## Tabelle1
Titel |  |  |  | €€€ Fahrradnetz 2.0
Kurzbeschreibung |  |  |  | Im Sommer 2022 wurde mit Beschluss des Fahrradnetzes 2.0 (vgl. V/0249/2022) die konzeptionelle Grundlage zur Weiterentwicklung des Radverkehrssystems in Münster gelegt. Erstmalig wurde für die Fahrradstadt Münster ein hierarchisches Radverkehrsnetz erarbeitet, das die strategische Basis für eine qualitätsvolle Umgestaltung und einen ambitionierten Ausbau der bestehenden Infrastruktur ermöglicht. Um das Fahrradnetz 2.0 zu konkretisieren, wurden im Anschluss 42 gutachterliche Handlungsempfehlungen erarbeitet, die im Februar 2024 politisch beschlossen wurden (vgl. V/0493/2023). Um künftige Maßnahmen zu priorisieren, hat das Amt für Mobilität und Tiefbau in enger Abstimmung mit dem für die verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständigen Ordnungsamt, der Feuerwehr (aufgrund des abschnittweise betroffenen Vorbehaltsstraßennetzes) und der Polizei (wegen möglicher Verkehrssicherheitsbedenken) ein Umsetzungskonzept aufgestellt (V0456/2024).
Federführung |  |  |  | Amt für Mobilität und Tiefbau, Fahrradbüro
Sachstand |  |  |  | Die Verwaltung arbeitet bereits seit einigen Jahren sehr zielgerichtet an der Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur. Zahlreiche Maßnahmen haben dazu geführt, dass das Radfahren in der Fahrradstadt Münster stetig komfortabler, sicherer und zügiger wird. Zu erwähnen sind Projekte wie die Kanalpromenade, die Qualitätsstandards der Fahrradstraßen 2.0 (u.a. Bismarckallee, Bohlweg, Lütkenbecker Weg / Lindberghweg) oder das Leezenflow-System. Dennoch ist eine weitere Transformation des Straßen- und Stadtraums nötig, um den Radverkehr entsprechend der Ziele des Masterplans Mobilität Münster 2035+ auf ein neues Level zu heben und Münsters positive Identität als Fahrradstadt zu stärken. Derzeit befinden sich einige Maßnahmen aufgrund früherer Entscheidungen bereits in fortgeschrittener Planung, Ausschreibung oder Realisierung bzw. es bestehen bereits konkrete Ratsbeschlüsse. Diese Maßnahmen wirken sich allesamt positiv aufs Fahrradnetz 2.0. Darüber hinaus hat das Amt für Mobilität und Tiefbau in enger Abstimmung mit dem für die verkehrsrechtlichen Anordnungen zuständigen Ordnungsamt, der Feuerwehr (aufgrund des abschnittweise betroffenen Vorbehaltsstraßennetzes) und der Polizei (wegen möglicher Verkehrssicherheitsbedenken) ein Umsetzungskonzept aufgestellt, die Grundlage hierfür bilden die 42 gutachterlichen Handlungsempfehlungen, die im Februar 2024 politisch beschlossen wurden.
Plan 2025 |  |  |  | Umsetzungskonzept wurde mit Vorlage V/0456/2024 am
04.09.2024 im Ausschuss für Verkehr und Mobilität mit Ergänzungen beschlossen.
CO2-Reduktionspo- |  |  |  | Einsparung fossiler Treibstoffe, Verlagerung MIV auf Umweltverbund
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) |  |  |  | - Hierarchisierung und Verbesserung des Radverkehrsnetzes
- Weitere Steigerung des Radverkehrsanteils am Umweltverbund
- Beitrag zur Reduzierung des verkehrsbedingten CO2-Ausstoßes
Haushaltsansätze/ Planung |  |  |  | Produktgruppe 1201 |  |  |  | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen
|  |  |  | „Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“ |  |  |  | / Vorlagenbeschlüsse
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe | MaßnahmenNummer |  |  | Ansatz | Planung
(inves-
tiv)
|  | Zeile (konsumtiv) |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | spätere Jahre
Teilfi- | 1201 | 4281 Fahrradinfrastruktu |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000 | 11500000
nanzplan |  | r
(investiv)
Auszahlungen
Einzahlungen | 1201 | 4013 |  |  | 300000 | 300000 | 300000 |  | 300000 | 2200000
Informationen zu |  |  | Projektspezifische Förderungen werden erwartet
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle2
Titel |  |  | €€€ Mobilstationen - Standortkonzept
Kurzbeschreibung |  |  | Durch den Ausbau von Mobilstationen soll die Vernetzung der Verkehrsträger – insbesondere die des Umweltverbundes – verbessert werden. Nach der Festlegung von Qualitätsstandards und der Erarbeitung eines Gestaltungsleitfadens soll, nach entsprechendem politischen Beschluss über das Standortkonzept, ab 2024 die sukzessive Umsetzung erfolgen.
Federführung |  |  | Amt für Mobilität und Tiefbau
Sachstand |  |  | - Das „Mobilstationskonzept der Stadt Münster – Teil A: Qualitätsstandards“ ist politisch beschlossen (V/1052/2020)
- Das Mobilstationskonzept der Stadt Münster – Teil B: Standortkonzept“ ist politisch beschlossen (V/0397/2023/2)
- Im Ergebnis wurden 146 potenzielle Mobilstationsstandorte identifiziert, differenziert nach drei Größenklassen (S, M und L)
- Aktuell erfolgt die Aufstellung eines Umsetzungsprogramms, mit dem die Umsetzung der einzelnen Standorte in eine zeitliche Reihung gebracht werden soll
- Dieses soll bis Ende 2024 vorliegen
- Parallel dazu werden aufgrund planerischer und/oder baulicher Notwendigkeiten bereits einzelne Pilotstandorte konkret geplant
(vornehmlich Konversionsquartiere und WLE-Haltepunkte)
Plan 2025 |  |  | - Beginn der Umsetzungsphase
- Bauliche Umsetzung erster Pilotstandorte, die aktuell bereits geplant werden
- Einstieg in die Planung der weiteren Standorte gemäß Umsetzungsprogramm
CO2-Reduktionspo- |  |  | Nicht quantifizierbar / messbar
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) |  |  | - Verbesserung der Vernetzung der Verkehrsträger insbesondere des Umweltverbundes.
- Stärkung des Umweltverbundes
Haushaltsansätze/ Planung |  |  | Produktgruppe 1201 |  |  |  | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen
|  |  | „Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“ |  |  |  | / Vorlagenbeschlüsse
Die Mobilstationen an den WLEHaltepunkten werden im Zuge des Ausbaus der Haltepunkte gebaut und über die Maßnahme
4013 Haltepunkte SPNV finanziert.
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe |  |  | MaßnahmenNummer | Ansatz | Planung
(inves-
tiv)
|  |  |  | Zeile (konsumtiv) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
Teilfinanzplan | 1201 |  |  | 4276 Mobilstationen | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 20000000
(investiv)
Auszahlungen
Teilergebnisplan (konsumtiv) | 1201 |  |  | 4276 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 4000000
Informationen zu |  | Projektspezifische Förderungen werden erwartet
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle3
Titel |  |  | €€€ Neukonzeption des bestehenden ÖPNV-Angebotes
Kurzbeschreibung |  |  | Das bestehende ÖPNV-Angebot wird fortan weiterentwickelt und konzeptioniert – mit dem Ziel den Umweltverbund zu stärken und dadurch die verkehrsbedingten Emissionen zu reduzieren. Ein zentraler Baustein dabei ist die Aufstellung des Nahverkehrsplans.
Federführung |  |  | Amt für Mobilität und Tiefbau in Abstimmung mit den Stadtwerken
Sachstand |  |  | - Beschluss zur Aufstellung des 4. NVP im 1. Quartal 2024
- Erste Beschlüsse zur Ertüchtigung/Beschleunigung der Hochleistungsachsen (V/0204/2024). U.a. Weseler Straße (V/0124/2024), Grevener Straße (V/0315/2024), Warendorfer
Straße (V/0231/2024), Hammer Straße (V/0307/2024)
Plan 2025 |  |  | - sukzessive Einführung von Hochleistungsachsen im Bestandsnetz ab 2024
- Erarbeitung des 4. Nahverkehrsplanes
CO2-Reduktionspo- |  |  | - Einsparung fossiler Treibstoffe, Verlagerung MIV auf Umweltverbund
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) |  |  | - Verbesserung und Stärkung des Umweltverbundes durch Attraktivierung des innerstädtischen ÖPNV-Angebotes
- Reduzierung des verkehrsbedingen CO2-Ausstoßes
Haushaltsansätze/ Planung |  |  | Produktgruppe 1201 Konkrete Kalkulationen sind pro-
„Bereitstellung von Verkehrsflä-jektspezifisch und ergeben sich
chen u. –anlagen“ im Zuge der weiteren Planungen
/ Vorlagenbeschlüsse
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe | MaßnahmenNummer |  | Ansatz | Planung
(inves-
tiv)
|  | Zeile (konsumtiv) |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
Teilfi- | 1201 | 4280 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 200000 | 16000000
nanzplan |  | ÖPNVBusbeschleunigung
(investiv)
Auszahlungen
Einzahlungen | 1201 | 4280 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 1600000
Informationen zu |  |  | Projektspezifische Förderungen werden bei der Busbeschleunigung erwartet.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle4
Titel | €€€ Integriertes Parkraumkonzept
Kurzbeschreibung | Mit dem integrierten Parkraumkonzept hat die Stadt gemeinsam mit einem Verkehrsplanungsbüro ein maßnahmenorientiertes Konzept zur Neuordnung und Anpassung des Parkraumangebots in der Innenstadt sowie den innenstadtnahen Wohnquartieren erarbeitet.
Gemeinsam mit der dazugehörigen Beschlussvorlage, die insgesamt elf prioritäre Maßnahmen umfasst, bietet das Konzept der Verwaltung nun einen Rahmen, um das Parken in Münster neu zu ordnen. Das Konzept berücksichtigt die Innenstadt sowie die innenstadtnahen Wohnquartiere.
Die Ziele des integrierten Parkraumkonzepts haben einen unmittelbaren Bezug zum Masterplan Mobilität 2035+ und lauten wie folgt:
- Sicherstellung einer verkehrsträgerübergreifenden Erreichbarkeit sowie ausreichenden Parkmöglichkeiten für Bewohner/Besucher
- Sicherstellung der Verbindungsfunktionen für den Fahrrad- und Fußverkehr
- Sicherung Einmündungsbereichen, Querungen und Wegebeziehungen
- Einhaltung von Mindeststandards für Gehwege
- Bereitstellung, Aufwertung und Ausstattung des öffentlichen Straßenraums als Begegnungs- und Aufenthaltsbereich
- Grünelemente als Beitrag zur Klima-Resilienz
- Sicherstellung der Mindestfahrbahnbreiten für Bus-, Rad-, KfzBegegnungsverkehre sowie Rettungs- und Abfalldiensten
Federführung |  | Amt für Mobilität und Tiefbau
Sachstand |  | Der Rat der Stadt Münster hat in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Juni 2024, ein Konzept zum Parken im öffentlichen Straßenraum beschlossen. Die Verwaltung wird mit der Umsetzung prioritärer Maßnahmen aus dem Integrierten Parkraumkonzept beauftragt. Aktuell erarbeitet die Verwaltung ein entsprechendes Umsetzungsprogramm mit klaren zeitlichen Perspektiven.
Hierzu zählen Maßnahmen zur Aktivierung vorhandener, öffentlich zugänglicher Kundenstellplätze zum Heben des vorhandenen Nutzerpotenzials, die Ausweisung zusätzlicher Carsharing-Stellplätze mit Fokus auf innenstadtnahe Wohnquartiere sowie die Einrichtung von zusätzlichen Zonen für Laden & Liefern an Geschäftsstraßen mit hohem Parkdruck. Zudem soll für die Anfahrts- bzw. Stausituation in der Königsstraße eine Lösung erarbeitet werden.
Darüber hinaus soll das Parkhaus Coesfelder Kreuz als Alternative zu den innerstädtischen Parkhäusern auch an Normalsamstagen öffnen, eine zonal differenzierte Anpassung der Parkgebühren geprüft und sogenannte „Schrotträder“ häufiger beseitigt werden. Auch sollen weitere Bewohnerparkzonen geschaffen und die bestehenden Regelungen zur Bewohnerparkzonen ggf. angeglichen werden. Zudem soll die Barrierefreiheit auf Gehwegen gesteigert werden, insbesondere, wenn wichtige Wegebeziehungen zu Kindergärten, Schulen oder Altenheimen vorliegen.
Plan 2025 |  | Initiierung und Umsetzung möglichst aller prioritärer Maßnahmen aus der Beschlussvorlage zum integrierten Parkraumkonzept (V/0193/2024).
CO2-Reduktionspo- |  | - Einsparung fossiler Treibstoffe durch Verkehrsvermeidung und Verlagerung MIV auf Umweltverbund sowie der Minderung von sog. Parksuchverkehren.
tential |  | - Schaffung von Anreizen zur Abschaffung von wenig genutzten Kfz bzw. Zweitwagen.
- Schaffung von Grünelementen im öffentlichen Straßenraum
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) |  | - Reduzierung des sichtbaren Pkw-Bestands bzw. Parkens im öffentlichen Raum
- Beitrag zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Wiederherstellung bzw. Sicherstellung der Barrierefreiheit
- Schaffung neuer Zonen für Laden & Liefern
- Schaffung neuer Carsharing-Stellplätze
Haushaltsansätze/ Planung |  | Produktgruppe 1201 | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen / Vorlagenbeschlüsse
„Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“
Informationen zu | nicht bekannt
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle5
Titel | €€€ Ausbau von Mitarbeitendenmobilitäts-Angeboten
Kurzbeschreibung | Umfassende Mobilitätsangebote sollen Mitarbeiter*innen zur Verfügung stehen, um die Wege von und zur Stadtverwaltung klimafreundlich zu gestalten. Dazu gehören bspw. die Nutzung des ÖPNV z.B. durch ein Jobticket für Mitarbeiter*innen und eine gute ÖPNV-Anbindung sowie der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, um die Radnutzung von und zu Verwaltungsstandorten zu verbessern.
Federführung | Personal- und Organisationsamt (Amt 10)
Sachstand | Das betriebliche Mobilitätsmanagement im Personal- und Organisationsamt verfolgt mehrere Maßnahmen für Mobilitätsangebote für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, von denen mehrere bereits umgesetzt sind.
- Fahrradleasing: Erfolgreich eingeführt im Mai 2023
- Laden von Pedelec-Akkus am Arbeitsplatz: Seit 09/2023 offiziell möglich unter Beachtung von Sicherheitsanforderungen
- JobTicket (umgesetzt für tariflich Beschäftigte): Über 1.000 Abos, fast ausschließlich Deutschlandticket Job
- Fahrradboxen / weitere Fahrradabstellmöglichkeiten: Fahrradbox im Parkhaus am Stadthaus 3 ist kurz vor der Eröffnung, weitere Standorte für Fahrradabstellinfrastruktur sind in Prüfung
- Zertifizierung als fahrradfreundliche Arbeitsgeberin: In Vorbereitung
Auch bei der Mitarbeitendengewinnung können Angebote wie das Fahrradleasing die Attraktivität der Stadt Münster als Arbeitgeberin steigern.
Plan 2025 | Schaffung weiterer Fahrradabstellmöglichkeiten an Dienstgebäuden.
Kosten | Die einmaligen Zertifizierungsgebühren betragen 2.500,00 Euro zzgl. Reisekosten des ADFC. Hinzu kommen Lizenzgebühren für ein 3 Jahre gültiges Siegel in Höhe von 200,00 Euro pro Lizenzjahr.
Im Jahr 2027 steht die Rezertifizierung mit einer Gebühr von 1.300,00 Euro und jährlichen Lizenzkosten von 300 Euro an. Für die Errichtung von Fahrradabstellmöglichkeiten existiert derzeit ein jährliches Budget von 30.000 €.
Der Zuschuss für das JobTicket beträgt aktuell ca. 18.000 € pro Monat
CO2-Reduktionspo- | Durch Maßnahmen wie der Erweiterung der Fahrradabstellmöglichleiten, dem JobTicket und dem Fahrradleasing wird die Nutzung des Umweltverbunds attraktiviert (Pull-Maßnahmen).
tential | In der Konzeptstudie „Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030“ wurden die Emissionen der Mitarbeitenden-Mobilität im Rahmen einer Bestandsanalyse erstmalig und näherungsweise ermittelt:
Demnach hat der Bereich ein theoretisches Einsparpotenzial von bis zu ca. 6.000 t/a.
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Messbare Indikatoren:
- Anzahl JobTickets (inkl. Deutschlandticket Job)
- Anzahl Fahrradleasing-Verträge
- Neu geschaffene Fahrradabstellmöglichkeiten
- Zertifizierung der Stadt Münster als fahrradfreundliche Arbeitgeberin
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe | MaßnahmenNummer | Ansatz |  | Planung
(inves-
tiv)
|  | Zeile (konsumtiv) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
Teilfinanzplan (investiv) | 113 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000
Teilergebnisplan (konsumtiv) | 113 | 16 | 200 | 200 | 1600 | 300 | 300
Teilergebnisplan (konsumtiv) | 108 | 16 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000 | 216000
Informationen zu | -
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle6
Titel |  |  | €€€ S-Bahn-Münsterland
Kurzbeschreibung |  |  | Der Schienenpersonennahverkehr soll in den nächsten Jahren massiv gestärkt und damit eine deutliche Verlagerung des Pendlerverkehrs vom motorisierten Individualverkehr auf den Umweltverbund insgesamt erreicht werden. Dazu sollen neben zusätzlichen Zugfahrten auf den vorhandenen Strecken auch stillgelegte Bahntrassen reaktiviert und neue Haltepunkte gebaut werden.
Federführung |  |  | Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)
Sachstand |  |  | - Die Gesamtmaßnahme ist noch im Planfeststellungsverfahren.
Planbeschluss voraussichtlich Ende 2024.
- Parallel läuft die Ausführungsplanung, wird in Kürze vergeben
- bislang unbekannt welche Infrastrukturmaßnahmen insgesamt erforderlich sind, zu welchen Konditionen Verkehrsleistungen eingekauft werden können und welche Finanzierungswege möglich sind.
- Die Finanzierung erfolgt über den Infrastrukturfinanzierungsplan des Landes NRW.
Plan 2025 |  |  | - Baubeginn der Gesamtmaßnahme III. Quartal 2025
CO2-Reduktionspo- |  |  | - Einsparung fossiler Treibstoffe, Verlagerung MIV auf Umweltverbund
tential |  |  | - Mit Umsetzung der Stufe 2 können etwa 200.000 t CO 2 pro Jahr² vermieden werden (Quelle: NWL)
² über Personenkilometer, Fahrzeugbesetzungsgrad und Angaben des Umweltbundesamtes
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) |  |  | - Verbesserung des Schienenpersonennahverkehrs im Münsterland.
- Deutliche Verlagerung des Pendlerverkehrs von der Straße auf die Schiene.
- Wichtiges Langfristprojekt und Säule des Nahverkehrs (S-BahnMünsterland) in Münster und dem Münsterland.
- Deutliche Reduzierung des verkehrsbedingten CO2-Austoßes
Haushaltsansätze/ Planung |  |  | Produktgruppe 1201 |  |  |  | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen / Vorlagenbeschlüsse
„Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe |  |  | MaßnahmenNummer | Ansatz | Planung
(inves-
tiv)
|  |  |  | Zeile (konsumtiv) | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 | spätere Jahre
Teilfinanzplan | 1201 |  |  | 4013 | 1050000 | 2700000 |  | 1650000 | 0 | 2500000
(investiv) |  |  |  | Haltepunkte des
Auszahlungen |  |  |  | SPNV
Einzahlungen | 1201 |  |  | 4013 | 800000 | 2000000 |  | 600000 | 0 | 0
Teilergebnisplan (konsumtiv) | 1201 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Informationen zu |  | Landesförderung
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle7
Titel | € CO2-freier ÖPNV in Münster
Kurzbeschreibung | Ein weiterer wichtiger Baustein für den Herzschlag Münsters ist die Umstellung der Busflotte auf elektrische und emissionsfreie Antriebe sowie die Entwicklung des Verkehrs zu einem systematisch ineinandergreifenden multimodalen Mobilitätssystem. Bis 2029 sollen 100 % der eigenen 116 Busse und ebenso ein Teil der rd. 100 angemieteten Busse aus den dezentralen Depots der privaten Partnerunternehmen am Stadtrand elektrifiziert sein.
Parallel wird die dafür notwendige Infrastruktur am Bus-Depot sowie an ausgewählten, Haltestellen aufgebaut. Zur Finanzierung des Vorhabens werden verschiedene Förderprogramme genutzt. Auf die Elektrifizierung der Bus-Flotte der Auftragsunternehmen und der regionalen Verkehrsunternehmen wirken die Stadtwerke im Rahmen ihrer Möglichkeiten hin.
Das multimodale Mobilitätssystem wird verschiedene Verkehrsmittel integrieren, unter anderem das Stadtteilauto über die Beteiligung der Stadtwerke an dem gleichnamigen lokalen Carsharing-Anbieter.
Federführung | Tochtergesellschaft „Stadtwerke Münster GmbH“
Sachstand 07/2024 | Umstellung auf 73 SMWS-eigene E-Busse (insg. 116 Busse) Zielsetzung 12/2024:
- Umstellung auf 85 E-Busse von 116 Bussen
Plan 2025 | - Umstellung auf 97 E-Busse von 116 Bussen
- Errichtung von 10 weiterer Ladepunkte am Betriebshof
- Errichtung von 6 weiteren Ladestationen im Streckennetz
- Erste Partnerunternehmen schaffen E-Busse an
Kosten | Kosten des Vorhabens von 2024 bis 2028: ca. 13 Mio. € nach Abzug von Fördermitteln.
CO2-Reduktionspo- | 2021-2023: 4.000 t
tential | 2024: 4.000 t
2025: 5.000 t
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Umgestellte Busse; Eingesparte CO2-Reduktionen
/
! Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Münster – kein direkter Bezug zum
städtischen Haushalt |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | spätere Jahre
|  | 5,1 | 1,1 | 1,3
|  | Mio. € | Mio. € | Mio. €
Informationen zu | Die Förderung von 4,6 Mio. € für den Umbau der Busflotte auf Elektroantrieb für die Jahre 2025-2028 ist schon abgezogen.
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle8
Titel | €€€ Erweiterung (E-)Carsharing-Angebot
Kurzbeschreibung | Um den Umweltverbund zu stärken, den stadtweiten KFZ-Bestand zu reduzieren und den Zugang für das stadtweite Carsharing-Angebot (auch E-Carsharing) zu verbessern, werden hierfür Flächen im Verkehrsraum bereitgestellt und potenziellen Anbietern im Ausschreibungsverfahren zur Verfügung gestellt.
Federführung | Amt für Mobilität und Tiefbau
Sachstand | - Zum jetzigen Zeitpunkt rund 150 Carsharing-Stationen und ca. 370 Fahrzeuge in Münster, die sich auf die beiden Anbieter Stadtteilauto und ShareNow verteilen.
- Rund 20 öffentliche Carsharing-Stellplätze sind elektrifiziert, weitere auf privater Fläche ebenfalls.
- Knapp 40 weitere elektrifizierte Carsharing-Stellplätze sind beschlossen und sollen in den nächsten Monaten eingerichtet werden (Stadtwerke MS errichten Ladeinfrastruktur).
- Sowohl die Anzahl von E-Carsharing-Fahrzeugen als auch die Anzahl von Carsharing-Fahrzeugen mit Verbrenner-Motor sind in den letzten Monaten bzw. im vergangenen Jahr konstant angestiegen.
- Nachfrage seitens der Nutzerinnen und Nutzer steigt ebenfalls an.
- Vergabe- bzw. Verteilungsverfahren öffentlicher CarsharingStellplätze ist in Planung und soll zeitnah realisiert werden.
Plan 2025 | - Vollständige Errichtung der geplanten E-Carsharing-Stationen
- Abschluss des beschriebenen Vergabeverfahrens
- In diesem Rahmen erhebliche Ausweitung des öffentlichen Carsharing-Angebots (insb. in den innenstadtnahen Wohnquartieren, z.B. Kreuzviertel, Südviertel, Hansaviertel etc.), mit dem Ziel eine Alternative zum privaten Kfz zu schaffen
- Erarbeitung eines Konzeptes zu weitergehenden Elektrifizierung der Carsharing-Stationen
CO2-Reduktionspo- | - Verlagerung Energieträger von fossilen Treibstoffen auf Strom
tential | - nicht quantifizierbar/messbar
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | - Verbesserung des Zugangs zu Carsharingfahrzeugen
- Reduzierung des Kfz-Bestandes/der abgestellten Fahrzeuge - Stärkung des Umweltverbundes
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe 1201 | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen / Vorlagenbeschlüsse
„Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“
Informationen zu | keine Drittmittel verfügbar
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle9
Titel | €€€ Ausbau öffentlicher Ladesäuleninfrastruktur
Kurzbeschreibung | Die öffentliche Ladeinfrastruktur soll fortlaufend weiterentwickelt und ausgebaut werden, so dass zukünftig ein flächendeckendes Angebot an Lademöglichkeiten bereitgestellt werden kann und der Umstieg auf E-Fahrzeuge attraktiver wird.
Federführung | Amt für Mobilität und Tiefbau
Sachstand | - Aktuell gibt es auf dem Münsteraner Stadtgebiet ca. 170 öffentlich zugängliche Ladesäulen (<300 Ladepunkte), die sich zum Teil im öffentlichen Straßenraum und zum Teil im privaten Raum (z.B. Kundenparkplätze o.ä.) befinden.
- Die Stadtwerke Münster errichten im öffentlichen Straßenraum gemäß eines ersten Ausbaukonzeptes aus dem Jahr 2021 60 öffentliche Ladepunkte (knapp 30 sind zum jetzigen Zeitpunkt fertiggestellt).
- Mitte des Jahres 2023 wurde beschlossen, dass durch private Anbieter weitere 112 Ladepunkte im öffentlichen Raum errichtet werden sollen.
- Das dazugehörige Ausschreibungs- und Vergabeverfahren ist abgeschlossen und die Unternehmen befinden sich derzeit in der Planung bzw. bereits in der Umsetzung (bis zum Herbst 2024 soll ein Großteil der Ladesäulen errichtet worden sein).
Plan 2025 | - Vollständige Installation der bislang geplanten Ladesäulen im öffentlichen Raum.
- Bedarfsgerechte Fortführung der Ausbau-Konzepte (weitere Ausschreibungsrunde zur Errichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur).
- Planung und Errichtung von öffentlich zugänglicher Schnellladeinfrastruktur.
CO2-Reduktionspo- | - Verlagerung Energieträger von fossilen Treibstoffen auf Strom
tential | - nicht quantifizierbar/messbar
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | - Flächendeckendes Angebot an Lademöglichkeiten zur Attraktivierung des Umstiegs auf batterieelektrische Fahrzeuge
Haushaltsansätze/ Planung | Produktgruppe 1201 | Konkrete Kalkulationen sind projektspezifisch und ergeben sich im Zuge der weiteren Planungen / Vorlagenbeschlüsse
„Bereitstellung von Verkehrsflächen u. –anlagen“
Informationen zu | keine Drittmittel verfügbar
Dritt-/ Fördermitteln

## Tabelle10
Titel | Mitarbeitendenbefragung zu Arbeitswegen
Kurzbeschreibung | Es soll durch Amt 10 eine Umfrage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung hinsichtlich ihrer Arbeitswege durchgeführt werden. Die Umfrage soll noch in 2024 via Onlineformular erfolgen. Bekannt gemacht wird die Umfrage über das Intranet und ggf. weitere geeignete Wege innerhalb der Stadtverwaltung. Hierdurch sollen Informationen gesammelt werden, um ggf. Maßnahmen abzuleiten. Auch können wichtige Daten für die Klimabilanzierung der Stadtverwaltung gewonnen werden. Es kann (teilweise) ein Vergleich mit einer Befragung von Anfang 2020 erfolgen.
Federführung | Personal- und Organisationsamt (Amt 10)
Sachstand | Aktuell wird das Umfrage-Design abgestimmt.
Plan 2025 | Die Ergebnisse werden genutzt u.a. für die Klimabilanzierung der Stadtverwaltung.
CO2-Reduktionspo- | Die Maßnahme wirkt indirekt bzw. schafft notwendige Informations- und Planungsgrundlagen. Die Umfrage kann als Grundlage für Maßnahmen dienen, damit perspektivisch der CO2-Ausstoß auf den Arbeitswegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sinkt und der Umweltverbund (noch) mehr genutzt wird.
tential
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Messbare Indikatoren:
- Veränderung zu Umfrage von Anfang 2020
- Veränderung zu einer zukünftigen Umfrage
- Perspektivisch: Aus der Umfrage abgeleitete Maßnahmen
Qualitativer Indikator:
Siehe messbare Indikatoren

## Tabelle11
Titel | Reduzierung & Elektrifizierung des städtischen Fuhrparks
Kurzbeschreibung | Für eine klimaneutrale Mobilität der Stadtverwaltung wird der strategische Ansatz verfolgt, in einem erstem Schritt Wege zu vermeiden. Unvermeidbare Wege sollen auf klimafreundliche Verkehrsträger verlagert werden. Im letzten Schritt erfolgt die Elektrifizierung des Fuhrparks. Der Fuhrpark der Stadtverwaltung Münster soll in seiner Gesamtheit klimafreundlich ausgerichtet werden. Dazu gehört die schrittweise Umstellung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge, vermehrte Nutzung von Car-Sharing, Schaffung eines attraktiven Angebots an Dienstfahrrädern (inkl. Pedelecs) und der Ausbau der entsprechenden Infrastruktur. Für Nutzfahrzeuge gelten jedoch gesonderte Anforderungen (bspw. Marktverfügbarkeit), die eine Umstellung auf EMobilität erschweren und im Prozess berücksichtigt werden müssen. Durch die Umsetzung von Pilotprojekten (z.B. Lastenradeinsatz, EAbfallsammelfahrzeug) werden innovative Ansätze getestet und bei erfolgreichem Verlauf sukzessive auf die gesamte Verwaltung angewendet.
Federführung | Personal- und Organisationsamt (Amt 10)
Sachstand | - Abfrage des städtischen Fuhrparks wird vorbereitet.
- Das Personal- und Organisationsamt wird (möglichst noch in 2024) bei allen städtischen Ämtern und eigenbetrieblichen Einrichtungen eine Fuhrparkabfrage durchführen und relevante Daten zur Nutzung aller städtischen motorisierten Fahrzeugen erheben.
- Mit der GA Dienstreisen wurde im November 2023 ein Rahmen für die nachhaltige und effiziente Durchführung von Dienstreisen geschaffen.
- Grundsätzlich hat der Umweltverbund Vorrang bei der Durchführung von Dienstreisen. Zudem wird Carsharing genutzt. Auch soll der Einsatz privater Pkw minimiert werden. Bei Terminen gilt außerdem online vor offline.
- Der städtische Fuhrpark wird elektrifiziert.
- Bei Reinvestitionen wird darauf geachtet, dass E-Pkw angeschafft werden.
Plan 2025 | - Analyse des städtischen Fuhrparks.
- Bei der Analyse der Daten der Abfrage des städtischen Fuhrparks wird sich herausstellen, ob für die weitere Analyse eine Fuhrparkanalyse-Software benötigt wird.
- Ziel ist es, die Auslastung der Dienstfahrzeuge zu verbessern und etwaige Überkapazitäten abzubauen.
- Einführung von Fahrzeug-Pooling an Modellstandort.
- Durch das Pooling der Fahrzeuge mehrerer Ämter sollen die Fahrzeuge besser ausgelastet und der Gesamtfuhrpark reduziert werden.
- Ausschreibung Fuhrparkmanagement-Software.
- Perspektivisch soll eine Fuhrparkmanagement-Software (inkl. Buchungstool) die Verwaltung des städtischen Fuhrparks effizienter gestalten.
- Bei anstehenden Reinvestitionen werden E-Pkw angeschafft, bei weiteren Nutzfahrzeugen geschieht dies, soweit möglich.
CO2-Reduktionspo- | In der Konzeptstudie „Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030“ wurden die Emissionen des städtischen Fuhrparks im Rahmen einer Bestandsanalyse erstmalig und näherungsweise ermittelt:
tential | Demnach hat der PKW-Fuhrpark ein theoretisches Einsparpotenzial von bis zu ca. 100 t/a. Das deutlich größere Einsparpotenzial von bis zu ca. 2.500 t/a liegt im Bereich der LKW-und Nutzfahrzeuge (Abfallwirtschaft, Grünanlagenpflege, Feuerwehr, etc.).
Indikatoren (Gesamtmaßnahme) | Messbare Indikatoren:
- Umfang städtischer Fuhrpark
- Wagenkilometer städtischer Fuhrpark
- Anzahl Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln - Anteil E-Fahrzeuge